## Blad1
Activiteit | Fase | Deadline | Werknemer | Behaald
Plan van aanpak | Definitie | 2016-10-13 | R.Hazenbosch | Ja
Kort verhaal over het bedrijf | Definitie | 2016-10-13 | S.Laadstra
Planning | Definitie | 2016-10-13 | R.Hazenbosch
ERD - FO | Definitie | 2016-10-14 | R.Hazenbosch
IM - FO | Definitie | 2016-10-14 | R.Hazenbosch
DM - FO | Definitie | 2016-10-14 | R.Hazenbosch
Layout ontwerpen | Ontwerp | 2016-10-24 | S.Laadstra
User interface | Ontwerp | 2016-10-27 | S.Laadstra
Zoeken naar verbeteringen | Voorbereiding | 2016-10-28 | R.Hazenbosch en S.Laadstra
Risico's bekijken | Voorbereiding | 2016-10-28 | R.Hazenbosch en S.Laadstra
Realizatie | Functionaliteiten uitschrijven | 2016-11-04
Realizatie | Functies implementeren in het ontwerp(layout) | 2016-11-04
Optimalizatie | Testen | 2016-11-07
Optimalizatie | Verbeteren waar nodig | 2016-11-10
Oplevering | Documenteren | 2016-11-18
Oplevering | Online zetten | 2016-11-18
Nazorg | Feedback van de klant onder de loep nemen | 2016-11-21